## 報告書1面
施工状況報告書
【共同住宅 木造枠組】
建設住宅性能評価の申請を行うにあたり、施工状況報告書を提出します。施工状況報告書に記載 する内容は、事実に相違ありません。
[7 empty] | 建： | - - - | ←
建築物の名称※
建築物の所在地※
工事施工者※ | 住所
| 氏名又は名称 | [5 empty] | 電話
| 検査対象工程 | 検査年月日 |  |  |  | 評価員の署名 |  | 施工(管理)者の署名
第１回目 | 基礎配筋の完了時 |  | 年 | 月 | 日
第２回目 | 躯体工事の完了時 |  | 年 | 月 | 日
第3回目 | 下地張りの直前の 工事完了時 |  | 年 | 月 | 日
第4回目 | 竣 工 時 |  | 年 | 月 | 日
［記入要領］
１．※の付されている欄は、建設住宅性能評価の申請の際に申請者が記入して下さい。
２．「建築物の名称」欄には、建設住宅性能評価の対象となる共同住宅が特定できる名称を記載して下さい。
未定の場合は、その旨を記入して下さい。
３．「建築物の所在地」欄には、建設住宅性能評価の対象となる共同住宅が特定できる住居表示を記載して
下さい。未定の場合は、その旨を記入して下さい。
４．「工事施工者」欄には、建設住宅性能評価の対象となる共同住宅の工事を行う工事施工者の氏名又は名称、
住所及び電話番号を記入して下さい。
５．「検査対象工程」欄、「検査年月日」欄及び「評価員の氏名」欄は、検査を行った評価員が各検査終了後に
記入して下さい。
６．「検査対象工程」欄には、検査を実施したときの工程を記入して下さい。
７．「検査年月日」欄には、検査を実施した年月日を記入して下さい。
８．「評価員の氏名」欄には、検査を行った評価員の氏名を記入して下さい。
９．「施工(管理)者の署名」欄には、各検査終了後に施工(管理)者自らが署名を行って下さい。
管理の時期―1：基礎配筋工事の完了時 2：2階床の躯体工事の完了時 3：10間階床の躯体工事の完了時 4：下地張りの直前工事完了時 5：竣工時

## 報告書２〜４面（住棟）
| 性能表示 事 項 | 検査項目 |  | 施 工 状 況 報 告 欄 ※施工管理者が記入のこと | [6 empty] | 施 工 状 況 確 認 欄
|  |  |  | 変更等の内容 | 関連図書 |  | 管理の時期 |  |  |  | 確 認 内 容 |  | 検査の方法 | 判定結果(適･不適) 及び指摘事項の記録
[7 empty] | １ | ２ | 3 | 4 |  |  |  | ［一次］ | ［二次］
１． 構造の安定に関すること | 1-1～5 耐震・耐風 耐積雪 等級 |  | 部材の品質 | □有 | □ | 納品書等 |  | □ | □ |  | □ | 部材の品質 | Ａ Ｃ | 適・不適 | 適・不適
□
|  |  | 土台 | □有 | □ | 納品書等 |  | □ |  |  | □ | 土台の断面 | Ａ Ｂ | 適・不適 | 適・不適
[5 empty] | □ | 工事写真 |  | □ |  |  | □ | 土台の継手位置 | Ａ Ｃ
[5 empty] | □ | 施工図 | □ | □ |  |  | □ | アンカーボルトの品質・径 | Ａ Ｃ
[5 empty] | □ | カタログ | □ | □ |  |  | □ | アンカーボルトの埋込み長さ | Ａ Ｂ Ｃ
[5 empty] | □ |  | □ | □ |  |  | □ | アンカーボルトの位置 | Ａ Ｃ
(3階建ての時は開口端位置)
|  |  | 床組等 | □有 | □ | 納品書等 |  | □ |  |  | □ | 床根太の断面・間隔 | Ａ Ｂ Ｃ | 適・不適 | 適・不適
[5 empty] | □ | 工事写真 | [5 empty] | 床根太(端根太・側根太を含む)
[5 empty] | □ | 施工図 |  | □ |  |  | □ | 床根太と土台又は頭つなぎの | Ａ Ｂ Ｃ |  |  | 面材の種類・厚さ
[5 empty] | □ | カタログ | [5 empty] | 緊結方法(釘の種類と取付状態) |  |  |  | 面材の種類・厚さ
[5 empty] | □ |  |  | □ |  |  | □ | 床材の種類・厚さ | Ａ Ｂ Ｃ
[8 empty] | □ |  |  | □ | 床材の釘の種類と取付状態 | Ａ Ｂ Ｃ
|  |  | 耐力壁 | □有 | □ | 納品書等 |  | □ | □ |  | □ | 耐力壁の位置・長さ | Ａ Ｂ Ｃ | 適・不適 | 適・不適
[5 empty] | □ | 工事写真 |  | □ | □ |  | □ | 枠材の種類・断面 | Ａ Ｂ Ｃ
[5 empty] | □ | 施工図 |  | □ | □ |  | □ | たて枠材の配置・間隔 | Ａ Ｂ Ｃ
[5 empty] | □ | カタログ |  | □ | □ |  | □ | 隅角部・交差部のたて枠構成 | Ａ Ｂ Ｃ
[5 empty] | □ |  |  | □ | □ |  | □ | たて枠と上下枠材の緊結 | Ａ Ｂ Ｃ
[8 empty] | □ | □ |  | □ | たて枠とまぐさ受けの緊結 | Ａ Ｂ Ｃ
[8 empty] | □ | □ |  | □ | 上枠と頭つなぎの緊結 | Ａ Ｂ Ｃ
[8 empty] | □ | □ |  | □ | 下枠と床組材の緊結 | Ａ Ｂ Ｃ
[8 empty] | □ | □ |  | □ | 面材の種類・厚さ | Ａ Ｂ Ｃ
[8 empty] | □ | □ |  | □ | 面材の釘の種類と取付状態 | Ａ Ｂ Ｃ
|  |  | 準耐力壁等 | □有 | □ | 納品書等 |  | □ | □ |  | □ | 準耐力壁の位置・長さ | Ａ Ｂ Ｃ | 適・不適 | 適・不適
[5 empty] | □ | 工事写真 |  | □ | □ |  | □ | 面材の種類・厚さ | Ａ Ｂ Ｃ
[5 empty] | □ | 施工図 |  | □ | □ |  | □ | 面材の釘の種類と取付状態 | Ａ Ｂ Ｃ
[5 empty] | □ | カタログ
|  |  | 屋根面 | □有 | □ | 納品書等 |  | □ |  |  | □ | 屋根勾配 | Ａ Ｂ | 適・不適 | 適・不適
[5 empty] | □ | 工事写真 |  | □ |  |  | □ | 天井根太・棟木の寸法・間隔 | Ａ Ｂ Ｃ
[5 empty] | □ |  |  | □ |  |  | □ | たる木と天井根太の緊結 | Ａ Ｂ Ｃ
[8 empty] | □ |  |  | □ | たる木と棟木の緊結 | Ａ Ｂ Ｃ
[8 empty] | □ |  |  | □ | たる木と頭つなぎの緊結 | Ａ Ｂ Ｃ
[8 empty] | □ |  |  | □ | 面材の種類・厚さ | Ａ Ｂ Ｃ
[8 empty] | □ |  |  | □ | 面材の釘の種類と取付状態 | Ａ Ｂ Ｃ
|  |  | 接合部 | □有 | □ | 納品書等 |  | □ |  |  | □ | 接合金物の品質 | Ａ Ｃ | 適・不適 | 適・不適
[5 empty] | □ | 工事写真 |  | □ |  |  | □ | 外部の隅角部及び開口端位置 | Ａ Ｃ |  |  |  | 床・屋根の接合部
[5 empty] | □ | カタログ | [5 empty] | での床組との接合金物
[5 empty] | □ |  |  | □ |  |  | □ | たて枠上下端接合部 | Ａ Ｃ |  |  |  | 胴差と通し柱の接合部
|  |  | 免震建築物 | □有 | □ | 施工計画書 | □ | □ |  | □ | □ | 免震層 | Ａ Ｃ | 適・不適 | 適・不適
[5 empty] | □ | 施工報告書 | □ | □ |  | □ | □ | 免震材料 | Ａ Ｃ
[5 empty] | □ | 出荷証明書 |  | □ |  | □ | □ | 上部構造 | Ａ Ｃ
[5 empty] | □ | 工事写真 | □ | □ |  | □ | □ | 下部構造 | Ａ Ｃ
[5 empty] | □ |  |  | □ |  | □ | □ | 落下・挟まれ防止等 | Ａ Ｃ
[10 empty] | □ | □ | 表示 | Ａ
[10 empty] | □ | □ | 管理に関する計画 | Ｃ
(つづき) 構造の安定に関すること | 1-6 地盤の許容支持力等及びその設定方法 |  | 地盤 | □有 | □ | 地盤調査報告書 | □ |  |  |  | □ | 地盤の種類・支持力 | Ａ Ｃ | 適・不適 | 適・不適
[5 empty] | □ | 地盤改良施工報告書 | □ |  |  |  | □ | 柱状改良地盤の許容支持力 | Ａ Ｃ
|  |  | 地業 | □有 | □ | 工事写真 | □ |  |  |  | □ | 地業の状態 | Ａ Ｃ | 適・不適 | 適・不適
□
| 1-7 基礎の構造方法及び形式 |  | 形式 | □有 | □ |  | □ |  |  |  | □ | 基礎の構造方法 | Ａ | 適・不適 | 適・不適
[7 empty] | □ |  |  |  | □ | 基礎の形式 | Ａ
|  |  | 寸法・配筋等 | □有 | □ | 工事写真 | □ |  |  |  | □ | 基礎の配置 | Ａ Ｂ Ｃ | 適・不適 | 適・不適
[5 empty] | □ | 納品書 | □ |  |  |  | □ | 根入れ深さ | Ａ Ｂ Ｃ
[5 empty] | □ | 施工図 | □ | □ |  |  | □ | 立ち上がり部分の高さ | Ａ Ｂ
[5 empty] | □ |  | □ | □ |  |  | □ | 立上り部分の厚さ | Ａ Ｂ Ｃ
[7 empty] | □ |  |  |  | □ | 基礎底盤の寸法 | Ａ Ｂ Ｃ
[7 empty] | □ |  |  |  | □ | 主筋の径・位置 | Ａ Ｂ Ｃ
[7 empty] | □ |  |  |  | □ | 補強筋の径・位置等 | Ａ Ｂ Ｃ
[7 empty] | □ |  |  |  | □ | 開口周辺等の補強 | Ａ Ｂ Ｃ
２． 火災時の安全に関すること | 2-5 耐火等級 (延焼の恐れのある 部分) (開口部) |  | 開口部の 耐火性能 | □有 | □ | 施工図 |  |  | □ | □ | □ | 対象となる範囲 | Ａ | 適・不適 | 適・不適
[5 empty] | □ | 納品書 |  |  | □ | □ | □ | サッシ・ガラスの種類 | Ａ Ｃ
| 2-6 耐火等級 (延焼の恐れのある 部分) (開口部以外) |  | 外壁の構造 | □有 | □ | 納品書 |  |  | □ | □ | □ | 対象となる範囲 | Ａ | 適・不適 | 適・不適
[5 empty] | □ | 施工図 |  |  | □ | □ | □ | 外壁の使用材料 | Ａ Ｃ
[5 empty] | □ | 写真
|  |  | 軒裏の構造 | □有 | □ | 納品書 |  |  | □ |  | □ | 対象となる範囲 | Ａ Ｃ | 適・不適 | 適・不適
[5 empty] | □ | 施工図 |  |  | □ | □ | □ | 軒裏の使用材料 | Ａ Ｃ
[5 empty] | □ | 写真
３． 劣化の軽減に関すること | 3-1 劣化対策 等級 (構造躯体等) |  | 外壁の軸組 等 | □有 | □ |  |  | □ | □ | □ | □ | 通気構造等の状態 | Ａ Ｃ | 適・不適 | 適・不適
[5 empty] | □ |  |  | □ | □ |  | □ | 保存処理の方法 | Ｃ
[8 empty] | □ | □ |  | □ | 保存処理の状態 | Ａ Ｂ Ｃ
[5 empty] | □ |  |  | □ |  |  | □ | 部材の小径 | Ａ Ｂ Ｃ
[8 empty] | □ |  |  | □ | 部材の樹種 | Ａ Ｃ
|  |  | 土台の防腐 ・防蟻 | □有 | □ |  |  | □ |  |  | □ | 部材の樹種 | Ａ Ｃ | 適・不適 | 適・不適
[8 empty] | □ | □ |  | □ | 保存処理の方法 | Ｃ
[8 empty] | □ | □ | □ | □ | 土台と外壁の取合部の水切り | Ａ
|  |  | 浴室・脱衣室の防水 | □有 | □ |  |  |  | □ | □ | □ | 浴室の防水措置 | Ａ Ｃ | 適・不適 | 適・不適
[9 empty] | □ | □ | □ | 脱衣室の防水措置 | Ａ Ｃ
|  |  | 地盤の防蟻 | □有 | □ |  |  | □ | □ |  | □ | コンクリートの打設範囲 | Ａ Ｃ | 適・不適 | 適・不適
[8 empty] | □ | □ |  | □ | 土壌処理の材料 | Ａ Ｃ
[8 empty] | □ | □ |  | □ | 土壌処理の状態 | Ａ Ｃ
|  |  | 基礎高さ | □有 | □ |  | □ | □ |  |  | □ | 基礎高さ | Ａ Ｂ | 適・不適 | 適・不適
(つづき) 劣化の軽減に関すること | (つづき) 劣化対策 等級 (構造躯体等) |  | 床下換気・ 防湿措置 | □有 | □ |  |  | □ | □ |  | □ | 基礎開口の位置 | Ａ Ｂ Ｃ | 適・不適 | 適・不適
[8 empty] | □ | □ |  | □ | 基礎開口の大きさ | Ａ Ｂ Ｃ
[5 empty] | □ |  |  | □ | □ |  | □ | ねこ土台の寸法・形状 | Ａ Ｂ Ｃ
[8 empty] | □ | □ |  | □ | ねこ土台の位置 | Ａ Ｃ
[5 empty] | □ |  |  | □ | □ |  | □ | コンクリートの打設範囲 | Ａ Ｃ | 適・不適 | 適・不適
[8 empty] | □ | □ |  | □ | コンクリートの厚さ | Ｃ
[5 empty] | □ |  | □ | □ | □ |  | □ | 防湿フィルム等の種類 | Ａ Ｃ
[7 empty] | □ | □ | □ |  | □ | 防湿フィルム等の措置状態 | Ａ Ｃ
|  |  | 小屋裏換気 | □有 | □ |  |  |  | □ | □ | □ | 給気口の位置・大きさ | Ａ Ｃ | 適・不適 | 適・不適
[9 empty] | □ | □ | □ | 排気口の位置・大きさ | Ａ Ｃ
４． 維持管理 ・更新への拝領に関する こと | 4-2 維持管理 対策等級 (共用配管) |  | 共用配管 | □有 | □ | 施工図等 |  | □ | □ |  | □ | コンクリート内への埋設のないこと（貫通部を除く） | Ａ Ｃ | 適・不適 | 適・不適
|  |  | 地中埋設管 | □有 | □ | 写真 | □ | □ |  |  | □ | 地中埋設管上のコンクリート打設の有無 | Ａ Ｃ | 適・不適 | 適・不適
|  |  | 共用排水管 | □有 | □ | 写真 |  |  | □ | □ | □ | 立管の清掃口の位置 | Ａ Ｃ | 適・不適 | 適・不適
[9 empty] | □ | □ | □ | 同上点検口 | Ａ Ｃ
[9 empty] | □ | □ | □ | 横主管の清掃口の位置 | Ａ Ｃ
[9 empty] | □ | □ | □ | 同上点検口 | Ａ Ｃ
|  |  | 配管点検口 | □有 | □ | 施工図等 |  | □ | □ | □ | □ | 接続部 | Ａ Ｃ | 適・不適 | 適・不適
[5 empty] | □ | 写真 |  |  | □ | □ | □ | バルブ | Ａ Ｃ
|  |  | 排水管の 性状等 | □有 | □ | 納品書 |  |  | □ | □ | □ | 排水管の仕様等 | Ａ Ｃ | 適・不適 | 適・不適
[10 empty] | □ | □ | 排水管の設置状態 | Ａ Ｃ
|  |  | 横主管のピット内等の配置 | □有 | [5 empty] | □ | □ | 人通口の位置と寸法 | Ａ Ｃ | 適・不適 | 適・不適
|  |  | 配管補修の措置 | □有 |  |  |  |  | □ | □ | □ | 露出 | Ａ Ｃ | 適・不適 | 適・不適
[10 empty] | □ | □ | 補修できるPS内
[10 empty] | □ | □ | 上記以外
| 4-3 更新対策 等級 (共用排水管) |  | 共用排水管 | □有 | □ | 施工図等 |  | □ | □ |  | □ | コンクリート内への埋設のな | Ａ Ｃ | 適・不適 | 適・不適
いこと(貫通部を除く)
|  |  | 地中埋設管 | □有 | □ | 写真 | □ | □ |  |  | □ | 地中埋設管のコンクリートの | Ａ Ｃ | 適・不適 | 適・不適
打設の有無
|  |  | 横主管 | □有 | □ | 施工図等 |  |  |  | □ | □ | 到達経路 | Ａ Ｃ | 適・不適 | 適・不適
|  |  | 共用排水管 | □有 | □ | 施工図等 |  |  |  | □ | □ | 排水管の設置状況 | Ａ Ｃ | 適・不適 | 適・不適
|  |  | 貫通部 | □有 | □ | 施工図等 |  |  |  | □ | □ | はつり工事の軽減 | Ａ Ｃ | 適・不適 | 適・不適
[10 empty] | □ | □ | 接続替えの措置等 | Ａ Ｃ
|  |  | 新たな設置 余地 | □有 | □ | 施工図等 |  |  |  | □ | □ | 設置スペース | Ａ Ｃ | 適・不適 | 適・不適
[10 empty] | □ | □ | その他の措置 | Ａ Ｃ
|  |  | 立管位置 | □有 | □ | 施工図等 |  |  |  | □ | □ | 設置位置 | Ａ Ｃ | 適・不適 | 適・不適

## 報告書５〜８面（住戸）
| 性能表示 事 項 | 検査項目 |  | 施 工 状 況 報 告 欄 ※施工管理者が記入のこと | [6 empty] | 施 工 状 況 確 認 欄
|  |  |  | 変更等の内容 | 関連図書 |  | 管理の時期 |  |  |  | 確 認 内 容 |  | 検査の 方 法 | 判定結果(適･不適) 及び指摘事項の記録
[7 empty] | １ | ２ | 3 | 4 |  |  |  | ［一次］ | ［二次］
２． 火災時の安全に関すること | 2-1 感知警報装置設置等級 (自住戸火災時) | 感知警報 設備 |  | □有 | □ | 納品書 |  |  | □ | □ | □ | 設置機器の位置 | Ａ Ｃ | 適・不適 | 適・不適
[5 empty] | □ | 施工図 (系統図)
[9 empty] | □ | □ | □ | 設備機器の種類 | Ａ Ｃ
| 2-2 感知警報装置設置等級 (他住戸等火災時) | 感知警報 設備 |  | □有 | □ | 納品書 |  |  | □ | □ | □ | 設置機器の位置 | Ａ Ｃ | 適・不適 | 適・不適
[5 empty] | □ | 施工図 (系統図)
[9 empty] | □ | □ | □ | 設備機器の種類 | Ａ Ｃ
| 2-3 避難安全 対策 (他住戸等火災時・共用廊下） | 排煙形式 |  | □有 | □ | 排煙窓 承認図 |  |  |  | □ | □ | 開放廊下型 | Ａ Ｃ | 適・不適 | 適・不適
[10 empty] | □ | □ | 自然排煙 | Ａ Ｃ
[5 empty] | □ | 納品書
[5 empty] | □ | ダクト 経路図 |  |  |  | □ | □ | 機械排煙（一般） | Ａ Ｃ
[10 empty] | □ | □ | 機械排煙（加圧） | Ａ Ｃ
[5 empty] | □ | 排煙実施 結果報告
|  | 平面形状 |  | □有 | [5 empty] | □ | □ | 直通階段と玄関扉の位置 | Ａ Ｃ | 適・不適 | 適・不適
[10 empty] | □ | □ | 玄関扉からの２方向避難 | Ａ Ｃ
|  | 耐火等級 |  | □有 | □ | 納品書 |  |  |  | □ | □ | 避難経路の開口部の耐火性能 | Ａ Ｃ | 適・不適 | 適・不適
|  | (避難経路) |  |  | □ | 施工図
| 2-4 脱出対策 （火災時） | 脱出対策 |  | □有 | □ | 施工図 |  |  |  | □ | □ | 直通階段に通じるバルコニー | Ａ Ｃ | 適・不適 | 適・不適
[5 empty] | □ | 納品書 |  |  |  | □ | □ | 隣戸に通じるバルコニー | Ａ Ｃ
[10 empty] | □ | □ | 避難器具の設置 | Ａ Ｃ
[10 empty] | □ | □ | その他 | Ａ Ｃ
| 2-7 耐火等級（界壁及び界床) | 界壁 |  | □有 | □ | 躯体施工図 |  | □ | □ |  | □ | 界壁の耐火性能 | Ａ Ｃ | 適・不適 | 適・不適
|  | 界床 |  | □有 | □ | 躯体施工図 |  | □ | □ |  | □ | 界床の耐火性能 | Ａ Ｃ | 適・不適 | 適・不適
４． 維持 管理 ・ 更新への配慮に関すること | 4-1 維持管理 対策等級 (専用配管) | 専用配管 |  | □有 | □ | 施工図 |  | □ | □ |  | □ | コンクリート内埋め込み配管 | Ａ Ｃ | 適・不適 | 適・不適
[5 empty] | □ | 写真 |  | □ | □ |  | □ | 他住戸専用部への設置 | Ａ Ｃ
|  | 専用排水管 |  | □有 | □ | 写真 |  |  |  | □ | □ | 掃除口の設置状態 | Ａ Ｃ | 適・不適 | 適・不適
[10 empty] | □ | □ | トラップの設置状態等 | Ａ Ｃ
|  | 配管点検口 |  | □有 | □ | 写真 |  |  |  | □ | □ | 点検口の位置 | Ａ Ｃ | 適・不適 | 適・不適
[11 empty] | □ | 主要接合部の点検措置 | Ａ Ｃ
| 4-4 更新対策 等級 (住戸 専用部) | 躯体天井高 |  | □有 | □ | 躯体施工図 |  |  | □ |  | □ | 躯体天井高さ | Ａ Ｂ Ｃ | 適・不適 | 適・不適
[9 empty] | □ |  | □ | 異なる躯体天井高さ | Ａ Ｂ Ｃ
[9 empty] | □ |  | □ | 最も低い部分 | Ａ Ｂ Ｃ
|  | 住戸専用部の構造躯体の壁又は柱 |  | □有 | □ | 躯体施工図 |  |  | □ |  | □ | 柱の位置
[9 empty] | □ |  | □ | 壁の位置・寸法
５ 温熱環境・エネルギー消費量に関すること | 5-1 断熱等性能 等級 | 躯体の 断熱性能等 |  | □有 | □ | 納品書 | □ | □ | □ |  | □ | 床の断熱、気流止、断面構成 | Ａ Ｂ Ｃ | 適・不適 | 適・不適
[7 empty] | □ | □ | □ |  | □ | 土間床等の断熱、気流止、断面構成 | Ａ Ｂ Ｃ
[8 empty] | □ | □ | □ | □ | 屋根又は天井の断熱、断面構成 | Ａ Ｂ Ｃ
[7 empty] | □ | □ | □ |  | □ | 外壁の断熱、断面構成 | Ａ Ｂ Ｃ
|  | 開口部の 断熱性能等 |  | □有 | □ |  |  |  | □ | □ | □ | 窓等の熱貫流率、仕様等 | Ａ Ｃ | 適・不適 | 適・不適
[9 empty] | □ | □ | □ | ドアの熱貫流率、仕様等 | Ａ Ｃ
|  | 開口部の日射遮蔽措置 |  | □有 | □ | 納品書 |  |  | □ | □ | □ | 窓の日射侵入率、仕様等 | Ａ Ｃ | 適・不適 | 適・不適
[6 empty] | 納品書 |  |  | □ | □ | □ | 付属部材の設置状態 | Ａ Ｃ
[9 empty] | □ | □ | □ | ひさし・軒等の状態 | Ａ Ｃ
(つづき) 温熱環境・エネルギー消費量に関すること | （つづき） 断熱等性能 等級 | 結露発生の 防止対策 |  | □有 | □ |  |  | □ | □ |  | □ | 防湿層の設置 | Ａ Ｃ | 適・不適 | 適・不適
[8 empty] | □ | □ |  | □ | 屋根又は外壁の通気層設置 | Ａ Ｃ
[9 empty] | □ |  | □ | 防風層の設置 | Ａ Ｃ
| 5-2 一次エネルギー消費量等級 | 居室及び非居室の面積 |  | □有 | □ | 有 |  |  | □ | □ | □ | 居室及び非居室の面積 | Ａ Ｂ | 適 ・ 不適 | 適・不適
|  | 躯体の断熱 性能等 |  | □有 | □ | 有 | □ | □ | □ |  | □ | 床の断熱、断面構成 | Ａ Ｂ Ｃ | 適 ・ 不適 | 適・不適
[7 empty] | □ | □ | □ |  | □ | 土間床等の断熱、断面構成 | Ａ Ｂ Ｃ
[8 empty] | □ | □ | □ | □ | 屋根又は天井の断熱、断面構成 | Ａ Ｂ Ｃ
[8 empty] | □ | □ |  | □ | 外壁の断熱、断面構成 | Ａ Ｂ Ｃ
|  | 開口部の 断熱性能等 |  | □有 | □ | 有 |  |  | □ | □ | □ | 窓等の熱貫流率、仕様等 | Ａ Ｃ | 適 ・ 不適 | 適・不適
[9 empty] | □ | □ | □ | ドアの熱貫流率、仕様等 | Ａ Ｃ
|  | 開口部の日射遮蔽措置 |  | □有 | □ | 有 |  |  | □ | □ | □ | 窓の日射侵入率、仕様等 | Ａ Ｃ | 適 ・ 不適 | 適・不適
[9 empty] | □ | □ | □ | 付属部材の設置状態 | Ａ Ｃ
[9 empty] | □ | □ | □ | ひさし・軒等の状態 | Ａ Ｃ
|  | 設備機器に 係る概要 |  | □有 | □ | 納品書 |  |  | □ | □ | □ | 暖房方式 | Ａ Ｃ | 適 ・ 不適 | 適・不適
[5 empty] | □ | 設備図 |  |  | □ | □ | □ | 冷房方式 | Ａ Ｃ
[5 empty] | □ | 施工図 |  |  | □ | □ | □ | 換気設備方式 | Ａ Ｃ
[9 empty] | □ | □ | □ | 給湯方式・熱源機・配管・水栓・浴槽 | Ａ Ｃ
[9 empty] | □ | □ | □ | 照明設備 | Ａ Ｃ
[9 empty] | □ | □ | □ | 太陽光発電設備等 | Ａ Ｃ
[9 empty] | □ | □ | □ | コージェネレーション設備 | Ａ Ｃ
[9 empty] | □ | □
６． 空気環境に関すること | 6-1 ホルムアルデヒド対策（内装及び天井裏等） | 居室の内装の仕上げ材 |  | □有 | □ | 納品書 |  |  |  | □ | □ | 製材等の有無 | Ａ Ｃ | 適・不適 | 適・不適
[5 empty] | □ | 施工図 |  |  |  | □ | □ | 特定建材の有無 | Ａ Ｃ
[10 empty] | □ | □ | その他の建材の有無 | Ａ Ｃ
|  | ﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ 発散等級 (特定建材) |  | □有 | □ | 納品書 |  |  |  | □ | □ | 材料の性能区分 | Ａ Ｃ
[5 empty] | □ | 施工図 |  |  |  | □ | □ | 材料の使用範囲 | Ａ Ｃ
|  | 天井裏等の 下地材等 |  | □有 | □ | 納品書 |  |  |  | □ | □ | 製材等の有無 | Ａ Ｃ | 適・不適 | 適・不適
[5 empty] | □ | 施工図 |  |  |  | □ | □ | 特定建材の有無 | Ａ Ｃ
[10 empty] | □ | □ | その他の建材の有無 | Ａ Ｃ
[10 empty] | □ | □ | 換気・気密措置 | Ａ Ｃ
|  | ﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ 発散等級 (特定建材) |  | □有 | □ | 納品書 |  |  |  | □ | □ | 材料の性能区分 | Ａ Ｃ
[5 empty] | □ | 施工図 |  |  |  | □ | □ | 材料の使用範囲 | Ａ Ｃ
| 6-2 換気対策 | 居室の換気 対策 |  | □有 | □ | 納品書 |  |  |  | □ | □ | 換気設備の仕様 | Ａ Ｃ | 適・不適 | 適・不適
[5 empty] | □ | 施工図 |  |  |  | □ | □ | 換気設備の位置 | Ａ Ｃ
[5 empty] | □ |  |  |  |  | □ | □ | 給排気口の位置等 | Ａ Ｃ
[10 empty] | □ | □ | 建具の通気措置 | Ａ Ｃ
|  | 局所換気 対策 | 便所 | □有 | □ | 施工図 |  |  |  | □ | □ | 機械換気設備 | Ａ Ｃ | 適・不適 | 適・不適
[10 empty] | □ | □ | 換気のできる窓 | Ａ Ｃ
|  |  | 浴室 | □有 | □ | 施工図 |  |  |  | □ | □ | 機械換気設備 | Ａ Ｃ
[10 empty] | □ | □ | 換気のできる窓 | Ａ Ｃ
|  |  | 台所 | □有 | □ | 施工図 |  |  |  | □ | □ | 機械換気設備 | Ａ Ｃ
[10 empty] | □ | □ | 換気のできる窓 | Ａ Ｃ
７． 光・視環境に関すること | 7-1 単純開口率 | 居室の開口部 |  | □有 | □ | 施工図 |  |  | □ | □ | □ | 開口部の大きさ | Ａ Ｂ Ｃ | 適・不適 | 適・不適
[9 empty] | □ | □ | □ | 床面積の合計 | Ａ Ｂ Ｃ
[9 empty] | □ | □ | □ | 開口部の位置 | Ａ Ｃ
| 7-2 方位別開口比 | 方位別 開口比 |  | □有 | □ | 施工図 |  |  | □ | □ | □ | 開口部の方位別の大きさ | Ａ Ｂ Ｃ | 適・不適 | 適・不適
８． 音環境に関する こと | 8-1 重量床衝撃音対策等級 | 上階界床 |  | □有 | □ | 施工図 |  | □ | □ |  | □ | スラブの種類 | Ａ Ｃ | 適・不適 | 適・不適
|  | □無 |  |  | □ | 納品書 |  | □ | □ |  | □ | スラブ厚さ | Ａ Ｂ Ｃ
|  | 上階界床 | [6 empty] | □ | □ | □ | 床仕上げ構造 | Ａ Ｃ
|  | □無 | [6 empty] | □ |  | □ | 端部拘束条件 | Ａ Ｃ
[8 empty] | □ | □ | □ | □ | 受音室の面積 | Ａ Ｃ
| 相当スラブ厚 | 上階界床 |  | □有 | □ | 施工図 |  | □ | □ |  | □ | スラブの種類 | Ａ Ｃ | 適・不適 | 適・不適
|  | □無 |  |  | □ | 納品書 |  | □ | □ |  | □ | スラブ厚さ | Ａ Ｂ Ｃ
|  | 上階界床 | [6 empty] | □ | □ | □ | 床仕上構造 | Ａ Ｃ
□無
| 8-2 軽量床衝撃音対策等級 | 上階界床 |  | □有 | □ | 施工図 |  | □ | □ |  | □ | スラブの種類 | Ａ Ｃ | 適・不適 | 適・不適
|  | □無 |  |  | □ | 納品書 |  | □ | □ |  | □ | スラブ厚さ | Ａ Ｂ Ｃ
|  | 上階界床 | [6 empty] | □ |  | □ | 床仕上構造 | Ａ Ｃ
□無
| 軽量床衝撃音レベル低減量(床仕上げ構造) | 上階界床 |  | □有 | □ | 施工図 |  |  | □ | □ | □ | 床仕上構造 | Ａ Ｃ | 適・不適 | 適・不適
|  | □無 |  |  | □ | 納品書
上階界床
□無
| 8-3 透過損失等級（界壁） | 界壁 |  | □有 | □ | 施工図 |  | □ | □ |  | □ | 界壁の構造 | Ａ Ｃ | 適・不適 | 適・不適
[8 empty] | □ | □ |  | □ | 界壁の厚さ | Ａ Ｂ Ｃ
[10 empty] | □ | □ | コンセントボックス | Ａ Ｃ
| 8-4 透過損失等級(外壁開口部） | 開口部 |  | □有 | □ | 納品書 |  |  |  | □ | □ | 開口部の遮音性能 | Ａ Ｃ | 適・不適 | 適・不適
[10 empty] | □ | □ | 開口部設置状況 | Ａ Ｃ
９． 高齢者等への配慮に関すること | 9-1 高齢者等配慮対策等級 (専用部分) | 部屋の配置 |  | □有 | □ |  |  |  |  | □ | □ | 日常生活空間 | Ａ Ｃ | 適・不適 | 適・不適
[10 empty] | □ | □ | ホームエレベーター | Ａ Ｃ
|  | 段差 |  | □有 | □ |  |  |  |  | □ | □ | 特定寝室・経路 | Ａ Ｂ Ｃ | 適・不適 | 適・不適
[10 empty] | □ | □ | 玄関外側とくつずり | Ａ Ｂ Ｃ
[10 empty] | □ | □ | 玄関土間とくつずり | Ａ Ｂ Ｃ
[10 empty] | □ | □ | 上がり框の段差 | Ａ Ｂ Ｃ
[10 empty] | □ | □ | 浴室出入口の段差 | Ａ Ｂ Ｃ
[10 empty] | □ | □ | バルコニー等出入り口の段差 | Ａ Ｂ Ｃ
[10 empty] | □ | □ | その他の段差 | Ａ Ｂ Ｃ
|  | 手すり |  | □有 | □ | 写真 |  |  |  | □ | □ | 階段の手すり | Ａ Ｃ | 適・不適 | 適・不適
[6 empty] | (手すり 下地補強) |  |  |  | □ | □ | 便所の手すり | Ａ Ｃ
[10 empty] | □ | □ | 浴室の手すり | Ａ Ｃ
[10 empty] | □ | □ | 玄関の手すり | Ａ Ｃ
[10 empty] | □ | □ | 脱衣室の手すり | Ａ Ｃ
|  | 転落防止の ための手すり |  | □有 | □ |  |  |  |  | □ | □ | バルコニーの手すり | Ａ Ｂ Ｃ | 適・不適 | 適・不適
[10 empty] | □ | □ | ２階窓の手すり | Ａ Ｂ Ｃ
[10 empty] | □ | □ | ３階以上の窓の手すり | Ａ Ｂ Ｃ
(つづき) 高齢者等への配慮に関すること | (つづき) 高齢者等配慮対策等級 (専用部分) | 通路・出入り口の幅員 |  | □有 | □ |  |  |  |  | □ | □ | 通路の幅員 | Ａ Ｃ | 適・不適 | 適・不適
[10 empty] | □ | □ | 開き戸の幅員 | Ａ Ｃ
[10 empty] | □ | □ | 引き戸の幅員 | Ａ Ｃ
[10 empty] | □ | □ | 浴室出入口の幅員 | Ａ Ｂ Ｃ
[10 empty] | □ | □ | 玄関出入口の幅員 | Ａ Ｂ Ｃ
|  | 階段 |  | □有 | □ |  |  |  |  | □ | □ | けあげ、踏面寸法 | Ａ Ｃ | 適・不適 | 適・不適
[10 empty] | □ | □ | ノンスリップの状態 | Ａ Ｃ
[10 empty] | □ | □ | 蹴込寸法 | Ａ Ｃ
|  | □無 | [7 empty] | □ | □ | 階段の形状 | Ａ Ｃ
[10 empty] | □ | □ | 段鼻の形状 | Ａ Ｃ
|  | 寝室､便所 及び浴室 |  | □有 | □ |  |  |  |  | □ | □ | 浴室の広さ | Ａ Ｃ | 適・不適 | 適・不適
[10 empty] | □ | □ | 便所の介助スペースの状態 | Ａ Ｃ
[10 empty] | □ | □ | 腰掛け式 | Ａ Ｃ
[10 empty] | □ | □ | 特定寝室の広さ | Ａ Ｃ
| 9-2 高齢者等配慮対策等級 (共用部分) | 共用廊下 |  | □有 | □ |  |  |  |  | □ | □ | 手すりの設置 | Ａ Ｃ | 適・不適 | 適・不適
[10 empty] | □ | □ | 転落防止手すり | Ａ Ｂ Ｃ
[10 empty] | □ | □ | 床の段差なし | Ａ Ｃ
|  | □無 | [7 empty] | □ | □ | 床の段差ありの措置 | Ａ Ｂ Ｃ
[10 empty] | □ | □ | 幅員 | Ａ Ｂ Ｃ
|  | 共用階段 |  | □有 | □ |  |  |  | □ | □ | □ | けあげ、踏面寸法 | Ａ Ｂ Ｃ | 適・不適 | 適・不適
[9 empty] | □ | □ | □ | 蹴込寸法と蹴込み板 | Ａ Ｂ Ｃ
[9 empty] | □ | □ | □ | 階段の形状 | Ａ Ｃ
|  | □無 | [6 empty] | □ | □ | □ | ノンスリップの状態 | Ａ Ｃ
[10 empty] | □ | □ | 段鼻の出の有無 | Ａ Ｃ
[10 empty] | □ | □ | 手すりの設置 | Ａ Ｂ Ｃ
[10 empty] | □ | □ | 転落防止手すり（外部階段） | Ａ Ｂ Ｃ
|  | エレベーター |  | □有 | □ | エレベータ |  |  |  | □ | □ | エレベーター開口幅 | Ａ Ｃ | 適・不適 | 適・不適
[6 empty] | 承認図 |  |  |  | □ | □ | エレベーターかご寸法 | Ａ Ｃ
[10 empty] | □ | □ | エレベーターホール寸法 | Ａ Ｃ
|  | □無 | [7 empty] | □ | □ | 建物出入り口からの経路の状態（幅、手すり、傾斜路、段差） | Ａ Ｂ Ｃ
10． 防犯に関すること | 10-1 開口部の侵入防止対策 | 住戸の出入口 |  | □有 | □ | 納品書 |  |  | □ | □ | □ | 戸･ガラスの性能･施工状態 | Ａ Ｃ | 適 ・ 不適 | 適・不適
[9 empty] | □ | □ | □ | 錠の数･性能･仕様･設置状態 | Ａ Ｃ
(区分 a)
[5 empty] | □ | 納品書 |  |  | □ | □ | □ | 雨戸等の性能･施工状態 | Ａ Ｃ
|  | 外部からの接近が比較的容易な開口部 | 開閉機構あり | □有 | □ | 施工図 |  |  | □ | □ | □ | 開口部の位置 | Ａ Ｃ | 適 ・ 不適 | 適・不適
| 〔 1 階〕 |  |  |  | □ | 納品書 |  |  | □ | □ | □ | サッシの性能･施工状態 | Ａ Ｃ
[9 empty] | □ | □ | □ | ガラスの性能･施工状態 | Ａ Ｃ
[5 empty] | □ | 納品書 |  |  | □ | □ | □ | 戸･ガラスの性能･施工状態 | Ａ Ｃ
|  | (区分 b) | [6 empty] | □ | □ | □ | 錠の数･性能･仕様･設置状態 | Ａ Ｃ
[5 empty] | □ | 納品書 |  |  | □ | □ | □ | 雨戸等の性能･施工状態 | Ａ Ｃ
|  |  | 開閉機構なし | □有 | □ | 施工図 |  |  | □ | □ | □ | 開口部の位置 | Ａ Ｃ
|  | □無 |  |  | □ | 納品書 |  |  | □ | □ | □ | ガラスの性能･施工状態 | Ａ Ｃ
[5 empty] | □ | 納品書 |  |  | □ | □ | □ | 雨戸等の性能･施工状態 | Ａ Ｃ
|  | その他の 開口部 | 開閉機構あり | □有 | □ | 施工図 |  |  | □ | □ | □ | 開口部の位置 | Ａ Ｃ | 適 ・ 不適 | 適・不適
[5 empty] | □ | 納品書 |  |  | □ | □ | □ | サッシの性能･施工状態 | Ａ Ｃ
|  | (区分 c) | [6 empty] | □ | □ | □ | ガラスの性能･施工状態 | Ａ Ｃ
[5 empty] | □ | 納品書 |  |  | □ | □ | □ | 戸･ガラスの性能･施工状態 | Ａ Ｃ
|  | □無 | [6 empty] | □ | □ | □ | 錠の数･性能･仕様･設置状態 | Ａ Ｃ
[5 empty] | □ | 納品書 |  |  | □ | □ | □ | 雨戸等の性能･施工状態 | Ａ Ｃ
|  |  | 開閉機構なし | □有 | □ | 施工図 |  |  | □ | □ | □ | 開口部の位置 | Ａ Ｃ
| □無 |  |  |  | □ | 納品書 |  |  | □ | □ | □ | ガラスの性能･施工状態 | Ａ Ｃ
[5 empty] | □ | 納品書 |  |  | □ | □ | □ | 雨戸等の性能･施工状態 | Ａ Ｃ
(つづき) 防犯に関すること | (つづき) 開口部の侵入防止対策 | 住戸の出入口 |  | □有 | □ | 納品書 |  |  | □ | □ | □ | 戸･ガラスの性能･施工状態 | Ａ Ｃ | 適 ・ 不適 | 適・不適
|  | (区分 a) | [6 empty] | □ | □ | □ | 錠の数･性能･仕様･設置状態 | Ａ Ｃ
[5 empty] | □ | 納品書 |  |  | □ | □ | □ | 雨戸等の性能･施工状態 | Ａ Ｃ
| 〔 階〕 | 外部からの接近が比較的容易な開口部 | 開閉機構あり | □有 | □ | 施工図 |  |  | □ | □ | □ | 開口部の位置 | Ａ Ｃ | 適 ・ 不適 | 適・不適
[5 empty] | □ | 納品書 |  |  | □ | □ | □ | サッシの性能･施工状態 | Ａ Ｃ
[9 empty] | □ | □ | □ | ガラスの性能･施工状態 | Ａ Ｃ
[5 empty] | □ | 納品書 |  |  | □ | □ | □ | 戸･ガラスの性能･施工状態 | Ａ Ｃ
|  | 共用廊下又は共用階段 | [6 empty] | □ | □ | □ | 錠の数･性能･仕様･設置状態 | Ａ Ｃ
[5 empty] | □ | 納品書 |  |  | □ | □ | □ | 雨戸等の性能･施工状態 | Ａ Ｃ
|  | (区分 bⅰ) | 開閉機構なし | □有 | □ | 施工図 |  |  | □ | □ | □ | 開口部の位置 | Ａ Ｃ
[5 empty] | □ | 納品書 |  |  | □ | □ | □ | ガラスの性能･施工状態 | Ａ Ｃ
|  | □無 |  |  | □ | 納品書 |  |  | □ | □ | □ | 雨戸等の性能･施工状態 | Ａ Ｃ
|  | 外部からの接近が比較的容易な開口部 | 開閉機構あり | □有 | □ | 施工図 |  |  | □ | □ | □ | 開口部の位置 | Ａ Ｃ | 適 ・ 不適 | 適・不適
[5 empty] | □ | 納品書 |  |  | □ | □ | □ | サッシの性能･施工状態 | Ａ Ｃ
[9 empty] | □ | □ | □ | ガラスの性能･施工状態 | Ａ Ｃ
[5 empty] | □ | 納品書 |  |  | □ | □ | □ | 戸･ガラスの性能･施工状態 | Ａ Ｃ
|  | バルコニー等 | [6 empty] | □ | □ | □ | 錠の数･性能･仕様･設置状態 | Ａ Ｃ
[5 empty] | □ | 納品書 |  |  | □ | □ | □ | 雨戸等の性能･施工状態 | Ａ Ｃ
|  | (区分 bⅱ) | 開閉機構なし | □有 | □ | 施工図 |  |  | □ | □ | □ | 開口部の位置 | Ａ Ｃ
[5 empty] | □ | 納品書 |  |  | □ | □ | □ | ガラスの性能･施工状態 | Ａ Ｃ
|  | □無 |  |  | □ | 納品書 |  |  | □ | □ | □ | 雨戸等の性能･施工状態 | Ａ Ｃ
|  | その他の 開口部 | 開閉機構あり | □有 | □ | 施工図 |  |  | □ | □ | □ | 開口部の位置 | Ａ Ｃ | 適 ・ 不適 | 適・不適
[5 empty] | □ | 納品書 |  |  | □ | □ | □ | サッシの性能･施工状態 | Ａ Ｃ
|  | (区分 c) | [6 empty] | □ | □ | □ | ガラスの性能･施工状態 | Ａ Ｃ
[5 empty] | □ | 納品書 |  |  | □ | □ | □ | 戸･ガラスの性能･施工状態 | Ａ Ｃ
|  | □無 | [6 empty] | □ | □ | □ | 錠の数･性能･仕様･設置状態 | Ａ Ｃ
[5 empty] | □ | 納品書 |  |  | □ | □ | □ | 雨戸等の性能･施工状態 | Ａ Ｃ
|  |  | 開閉機構なし | □有 | □ | 施工図 |  |  | □ | □ | □ | 開口部の位置 | Ａ Ｃ
| □無 |  |  |  | □ | 納品書 |  |  | □ | □ | □ | ガラスの性能･施工状態 | Ａ Ｃ
[5 empty] | □ | 納品書 |  |  | □ | □ | □ | 雨戸等の性能･施工状態 | Ａ Ｃ
(つづき) 防犯に関すること | (つづき) 開口部の侵入防止対策 | 住戸の出入口 |  | □有 | □ | 納品書 |  |  | □ | □ | □ | 戸･ガラスの性能･施工状態 | Ａ Ｃ | 適 ・ 不適 | 適・不適
|  | (区分 a) | [6 empty] | □ | □ | □ | 錠の数･性能･仕様･設置状態 | Ａ Ｃ
[5 empty] | □ | 納品書 |  |  | □ | □ | □ | 雨戸等の性能･施工状態 | Ａ Ｃ
| 〔 階〕 | 外部からの接近が比較的容易な開口部 | 開閉機構あり | □有 | □ | 施工図 |  |  | □ | □ | □ | 開口部の位置 | Ａ Ｃ | 適 ・ 不適 | 適・不適
[5 empty] | □ | 納品書 |  |  | □ | □ | □ | サッシの性能･施工状態 | Ａ Ｃ
[9 empty] | □ | □ | □ | ガラスの性能･施工状態 | Ａ Ｃ
[5 empty] | □ | 納品書 |  |  | □ | □ | □ | 戸･ガラスの性能･施工状態 | Ａ Ｃ
|  | 共用廊下又は共用階段 | [6 empty] | □ | □ | □ | 錠の数･性能･仕様･設置状態 | Ａ Ｃ
[5 empty] | □ | 納品書 |  |  | □ | □ | □ | 雨戸等の性能･施工状態 | Ａ Ｃ
|  | (区分 bⅰ) | 開閉機構なし | □有 | □ | 施工図 |  |  | □ | □ | □ | 開口部の位置 | Ａ Ｃ
[5 empty] | □ | 納品書 |  |  | □ | □ | □ | ガラスの性能･施工状態 | Ａ Ｃ
|  | □無 |  |  | □ | 納品書 |  |  | □ | □ | □ | 雨戸等の性能･施工状態 | Ａ Ｃ
|  | 外部からの接近が比較的容易な開口部 | 開閉機構あり | □有 | □ | 施工図 |  |  | □ | □ | □ | 開口部の位置 | Ａ Ｃ | 適 ・ 不適 | 適・不適
[5 empty] | □ | 納品書 |  |  | □ | □ | □ | サッシの性能･施工状態 | Ａ Ｃ
[9 empty] | □ | □ | □ | ガラスの性能･施工状態 | Ａ Ｃ
[5 empty] | □ | 納品書 |  |  | □ | □ | □ | 戸･ガラスの性能･施工状態 | Ａ Ｃ
|  | バルコニー等 | [6 empty] | □ | □ | □ | 錠の数･性能･仕様･設置状態 | Ａ Ｃ
[5 empty] | □ | 納品書 |  |  | □ | □ | □ | 雨戸等の性能･施工状態 | Ａ Ｃ
|  | (区分 bⅱ) | 開閉機構なし | □有 | □ | 施工図 |  |  | □ | □ | □ | 開口部の位置 | Ａ Ｃ
[5 empty] | □ | 納品書 |  |  | □ | □ | □ | ガラスの性能･施工状態 | Ａ Ｃ
|  | □無 |  |  | □ | 納品書 |  |  | □ | □ | □ | 雨戸等の性能･施工状態 | Ａ Ｃ
|  | その他の 開口部 | 開閉機構あり | □有 | □ | 施工図 |  |  | □ | □ | □ | 開口部の位置 | Ａ Ｃ | 適 ・ 不適 | 適・不適
[5 empty] | □ | 納品書 |  |  | □ | □ | □ | サッシの性能･施工状態 | Ａ Ｃ
|  | (区分 c) | [6 empty] | □ | □ | □ | ガラスの性能･施工状態 | Ａ Ｃ
[5 empty] | □ | 納品書 |  |  | □ | □ | □ | 戸･ガラスの性能･施工状態 | Ａ Ｃ
|  | □無 | [6 empty] | □ | □ | □ | 錠の数･性能･仕様･設置状態 | Ａ Ｃ
[5 empty] | □ | 納品書 |  |  | □ | □ | □ | 雨戸等の性能･施工状態 | Ａ Ｃ
|  |  | 開閉機構なし | □有 | □ | 施工図 |  |  | □ | □ | □ | 開口部の位置 | Ａ Ｃ
| □無 |  |  |  | □ | 納品書 |  |  | □ | □ | □ | ガラスの性能･施工状態 | Ａ Ｃ
[5 empty] | □ | 納品書 |  |  | □ | □ | □ | 雨戸等の性能･施工状態 | Ａ Ｃ